## Checklist Principal
Fase SDLC | ID | Tarea | Estado | Prioridad | Responsable | Fecha Límite | Bloqueador | Notas
FASE 0 - Infraestructura | 0.1 | Esquema de base de datos (8 tablas + RLS) | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Schema.sql aplicado en Supabase
FASE 0 - Infraestructura | 0.2 | Seed data (5 usuarios, 20 mesas, 10 clientes) | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Datos realistas cargados
FASE 0 - Infraestructura | 0.3 | Backend NestJS desplegado en Railway | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Live: tizon-os-production.up.railway.app
FASE 0 - Infraestructura | 0.4 | 9 variables de entorno configuradas | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Supabase + Twilio configurados
FASE 0 - Infraestructura | 0.5 | WhatsApp Sandbox Twilio conectado | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Mensajes enviándose correctamente
FASE 0 - Infraestructura | 0.6 | Webhook Twilio → Railway configurado | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Respuestas de clientes procesándose
FASE 0 - Infraestructura | 0.7 | App móvil actualizada a Expo SDK 57 | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Compatible con Expo Go 2026
FASE 0 - Infraestructura | 0.8 | Assets generados (icon, splash, adaptive-icon) | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Placeholders con marca Tizón
FASE 0 - Infraestructura | 0.9 | Repositorio GitHub configurado | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Push protection activo
FASE 1 - App en Dispositivo | 1.1 | Resolver firewall Windows (puerto 8081) | 🔴 Pendiente | CRÍTICA | Percio | 2026-08-26 | Usuario debe ejecutar | Ejecutar INICIAR_APP.bat
FASE 1 - App en Dispositivo | 1.2 | Verificar app abre en iPhone | 🔴 Pendiente | CRÍTICA | Percio | 2026-08-26 | Requiere 1.1 | Pantalla Login visible
FASE 1 - App en Dispositivo | 1.3 | Confirmar conexión app → backend Railway | 🔴 Pendiente | CRÍTICA | Percio | 2026-08-27 | Requiere 1.2 | Probar un endpoint
FASE 2 - Autenticación | 2.1 | Implementar login por PIN | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | LoginScreen funcional
FASE 2 - Autenticación | 2.2 | Función getToken() implementada | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Token JWT del backend
FASE 2 - Autenticación | 2.3 | authStore con Zustand | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Estado global de auth
FASE 2 - Autenticación | 2.4 | Crear 5 usuarios de prueba | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | 3 roles: gerencia/hostess/mesero
FASE 2 - Autenticación | 2.5 | RLS con 3 roles verificados | 🔴 Pendiente | Alta | Percio | 2026-08-28 | Requiere 1.3 | Probar permisos en app
FASE 3 - Flujo E2E | 3.1 | Crear reserva desde app móvil | ✅ Completado | CRÍTICA | Sistema |  |  | NuevaReservaScreen funcional
FASE 3 - Flujo E2E | 3.2 | Auto-envío WhatsApp al crear reserva | ✅ Completado | CRÍTICA | Sistema |  |  | Backend envía mensaje
FASE 3 - Flujo E2E | 3.3 | Webhook procesa respuesta cliente | ✅ Completado | CRÍTICA | Sistema |  |  | Actualiza estado reserva
FASE 3 - Flujo E2E | 3.4 | WebSocket actualiza plano en tiempo real | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Socket.io conectado
FASE 3 - Flujo E2E | 3.5 | Probar flujo completo E2E en dispositivo | 🔴 Pendiente | CRÍTICA | Percio | 2026-08-28 | Requiere 1.3 | Crear reserva → WhatsApp → respuesta
FASE 4 - Producción | 4.1 | Logo real de Tizón Meats | 🟡 Pendiente | Media | Percio | 2026-09-01 | Usuario debe proveer | Enviar icon.png, adaptive-icon.png, splash.png
FASE 4 - Producción | 4.2 | Pacing automático cada 30s (cron) | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | PacingScheduler emitiendo vía WS
FASE 4 - Producción | 4.3 | CRM completo con historial cliente | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | ClienteDetalleScreen con VIP/cumpleaños
FASE 4 - Producción | 4.4 | EAS Build configurado (eas.json) | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | 3 perfiles: dev/preview/prod
FASE 4 - Producción | 4.5 | Guía BUILDS.md creada | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Instrucciones paso a paso
FASE 4 - Producción | 4.6 | WhatsApp Business (salir del sandbox) | 🟡 Pendiente | Media | Percio | 2026-09-24 | Aprobación Twilio | Requiere cuenta Business verificada
FASE 4 - Producción | 4.7 | Habilitar SMS para República Dominicana | 🔴 Opcional | Baja | Percio |  | Geo-restricción | Decisión de negocio: usar solo WhatsApp
FASE 5 - Testing | 5.1 | Unit tests backend (compilación) | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | TypeScript sin errores
FASE 5 - Testing | 5.2 | Unit tests mobile (compilación) | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | expo-doctor 21/21
FASE 5 - Testing | 5.3 | Integration tests Backend ↔ DB | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Módulos funcionan con Supabase
FASE 5 - Testing | 5.4 | Integration tests Backend ↔ Twilio | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | WhatsApp estado 'enviado'
FASE 5 - Testing | 5.5 | Integration tests Mobile ↔ Backend | 🔴 Pendiente | CRÍTICA | Percio | 2026-08-27 | Requiere 1.3 | Probar API desde app
FASE 5 - Testing | 5.6 | E2E test: Login → Reserva → WhatsApp | 🔴 Pendiente | CRÍTICA | Percio | 2026-08-28 | Requiere 5.5 | Flujo completo en dispositivo
FASE 5 - Testing | 5.7 | E2E test: Verificar RLS (3 roles) | 🔴 Pendiente | Alta | Percio | 2026-08-29 | Requiere 5.6 | Gerencia vs Hostess vs Mesero
FASE 5 - Testing | 5.8 | Casos de prueba E2E documentados | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | CASOS_PRUEBA_E2E.md creado
FASE 6 - Deployment | 6.1 | Backend desplegado en Railway | ✅ Completado | CRÍTICA | Sistema |  |  | Live 24/7
FASE 6 - Deployment | 6.2 | Base de datos en Supabase | ✅ Completado | CRÍTICA | Sistema |  |  | RLS activo, backups automáticos
FASE 6 - Deployment | 6.3 | Generar APK Android (eas build) | 🔴 Pendiente | Alta | Percio | 2026-08-30 | Requiere 5.6 | eas build --platform android --profile preview
FASE 6 - Deployment | 6.4 | Generar IPA iOS para TestFlight | 🔴 Pendiente | Alta | Percio | 2026-08-31 | Requiere Apple Dev | eas build --platform ios --profile preview
FASE 6 - Deployment | 6.5 | Distribuir APK a equipo (3-5 testers) | 🔴 Pendiente | Alta | Percio | 2026-09-01 | Requiere 6.3 | Enviar APK por WhatsApp/email
FASE 6 - Deployment | 6.6 | TestFlight: invitar testers iOS | 🔴 Pendiente | Media | Percio | 2026-09-02 | Requiere 6.4 | App Store Connect
FASE 7 - Mantenimiento | 7.1 | Monitoreo de logs en Railway | 🔴 Pendiente | Baja | Percio |  | Requiere deployment | Configurar alertas
FASE 7 - Mantenimiento | 7.2 | Plan de backups base de datos | 🔴 Pendiente | Media | Percio |  | Requiere deployment | Supabase tiene backups automáticos
FASE 7 - Mantenimiento | 7.3 | Recolección de feedback usuarios | 🔴 Pendiente | Alta | Percio |  | Requiere deployment | Formulario o canal de comunicación
FASE 7 - Mantenimiento | 7.4 | Plan de actualizaciones mensuales | 🔴 Pendiente | Baja | Percio |  | Requiere deployment | Bugs + features nuevos
Documentación | D.1 | README.md actualizado | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Contiene overview del proyecto
Documentación | D.2 | CRONOGRAMA_TIZON_OS.md | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Fuente única de verdad
Documentación | D.3 | TRABAJO_REALIZADO_COMPLETO.md | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Historial completo del proyecto
Documentación | D.4 | SDLC_ANALISIS.md | ✅ Completado | Alta | Sistema |  |  | Análisis de fases y calidad
Documentación | D.5 | CASOS_PRUEBA_E2E.md | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Casos de prueba detallados
Documentación | D.6 | GUIA_TERMINAL_PASO_A_PASO.html | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Para usuarios no técnicos
Documentación | D.7 | BUILDS.md | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Guía de builds EAS
Documentación | D.8 | SOLUCION_ERRORES_COMUNES.md | ✅ Completado | Media | Sistema |  |  | Troubleshooting

## Resumen Ejecutivo
📊 RESUMEN EJECUTIVO - TIZÓN OS
Fecha de generación: 25 de August de 2026
Métrica | Valor
Total de Tareas | 55
✅ Completadas | 36 (65.5%)
🔴 Pendientes | 19 (34.5%)
🟡 En Progreso | 2 (3.6%)
Opcionales | 1
🚨 Tareas CRÍTICAS Pendientes | 6
📈 PROGRESO GENERAL | 65.5%
📋 ESTADO POR FASE SDLC
Fase | Completadas | Pendientes | Progreso
FASE 0 - Infraestructura | 9 | 0 | 100%
FASE 1 - App en Dispositivo | 0 | 3 | 0%
FASE 2 - Autenticación | 4 | 1 | 80%
FASE 3 - Flujo E2E | 4 | 1 | 80%
FASE 4 - Producción | 4 | 3 | 57%
FASE 5 - Testing | 5 | 3 | 62%
FASE 6 - Deployment | 2 | 4 | 33%
FASE 7 - Mantenimiento | 0 | 4 | 0%
Documentación | 8 | 0 | 100%

## Próximos Pasos
🎯 PRÓXIMOS PASOS CRÍTICOS
Prioridad | Paso | Responsable | Fecha Límite
1 | Resolver firewall Windows (puerto 8081) | Percio | 2026-08-26
2 | Verificar app abre en iPhone | Percio | 2026-08-26
3 | Confirmar conexión app → backend Railway | Percio | 2026-08-27
4 | Integration tests Mobile ↔ Backend | Percio | 2026-08-27
5 | Probar flujo completo E2E en dispositivo | Percio | 2026-08-28
6 | E2E test: Login → Reserva → WhatsApp | Percio | 2026-08-28
7 | RLS con 3 roles verificados | Percio | 2026-08-28
8 | E2E test: Verificar RLS (3 roles) | Percio | 2026-08-29
9 | Generar APK Android (eas build) | Percio | 2026-08-30
10 | Generar IPA iOS para TestFlight | Percio | 2026-08-31